## Sochaczew
Ramowy harmonogram realizacji inwestycji 3/S-LM/2025
Nazwa | Lokalizacja | długość [m] | średnica [mm] | data zgłoszenia / pozwolenia na budowę | termin rozpoczęcia robót budowlanych | termin zakończenia robót budowlanych | cena ofertowana [PLN]
Zadanie "A.S" – Żuków | Żuków | 5283 | 110/63 | 2023-10-19 | 2026-03-15 | 2026-10-15 | 16364647.2
Zadanie "B.S" – Miasto Sochaczew Etap I | Sochaczew Brukowa, Wodociągowa (Bzura) | 1158.5 | 180 | 18.10.2023 08.01.2024 | 2028-03-15 | 2028-10-15
Zadanie "C.S" - – Miasto Sochaczew Etap II | Sochaczew Raczkiewicza, Jasińskiego | 720.5 | 63 | 2023-10-19 | 2026-03-15 | 2026-10-15
Zadanie "D.S" – Miasto Sochaczew Etap III | Sadowa Sochaczew | 811 | 63 | 2023-05-18 | 2026-03-15 | 2026-10-15
| Sochaczew, Piaszczysta | 1161.5 | 90/63 | 2023-04-20
Zadanie "E.S" – Bronisławy, Kąty, Altanka, Adamowa Góra | Bronisławy, Kąty | 2147 | 90/63 | 2023-06-16 | 2026-03-15 | 2026-10-15
| Adamowa Góra | 2347 | 90 | 2023-10-20
| Altanka, Adamowa Góra | 571.5 | 90 | 2023-07-21
Zadanie "F.S" – Feliksów, Nowe Mostki | Feliksów | 900.5 | 90 | 2023-06-22 | 2027-03-15 | 2027-10-15
| Nowe Mostki | 3431 | 90 | 2023-06-29
Zadanie "G.S" – Czerwonka Parcel | Czerwonka Parcel | 766.5 | 90 | 2023-04-20 | 2027-03-15 | 2027-10-15
Zadanie "H.S" – Seroki Wieś, Paprotnia | Seroki Wieś | 680 | 90 | 2023-12-06 | 2027-03-15 | 2027-10-15
| Paprotnia ul. Skośna | 591.5 | 63 | 2024-01-05
Zadanie "I.S" – Kaski | Kaski ul. Podleśna, Nowa | 927.5 | 63 | 01.12.2023 05.10.2023 | 2026-03-15 | 2026-10-15
Zadanie "J.S" – Kozłów Biskupi | Kozłów Biskupi Wrzosowa, Leśna | 920 | 90/63 | 2024-01-05 | 2026-03-15 | 2026-10-15
Zadanie "K.S" – Zakrzew | Zakrzew | 4165.5 | 110/63 | 2025-01-10 | 2028-03-15 | 2028-10-15
Zadanie "L.S" – Kampinos - Wiejca | Kampinos - Wiejca | 4328 | 110 | 2024-04-15 | 2028-03-15 | 2028-10-15
Zadanie "M.S" – Rokotów - Wyczółki | Rokotów - Wyczółki | 6109.5 | 90 | 04.11.2024 | 2027-03-15 | 2027-10-15
Zadanie "N.S" – Bolimów rozbudowa | Bolimów rozbudowa | 3431 | 90 | 2025-01-10 | 2028-03-15 | 2028-10-15
|  | 299 | 90 | 2025-01-20
Zadanie "B2.LM" | PKP Bobrowniki teren otwarty | 27 | 225 | 2024-11-06 | 2026-03-15 | 2026-10-15
| PKP Bobrowniki-droga powiatowa | 1041 | 225 | 2024-04-04
| droga gminna-droga krajowa 70 | 1571 | 225 | 2023-11-15
Zadanie "C.LM" | Droga krajowa nr 70 | 577 | 225 | 2023-10-17 | 2026-03-15 | 2026-10-15
| Droga krajowa - granica powiatu łowickiego | 4122 | 225 | 15.02.2024 04.04.2024
Zadanie "D.LM" | Od granicy powiatu łowickiego do Bolimowa | 4414 | 225 | 2024-04-04 | 2026-03-15 | 2026-10-15
Zadanie "E.LM" | Bolimów | 1232 | 225 | 2024-01-25 | 2027-03-15 | 2027-10-15
| Bolimów przy Kościele | 384 | 225 | 13.12.204
Zadanie "F.LM" | Bolimów -do granicy Nową Suchą | 5884 | 225 | 30.04.2024 20.06.2024 | 2027-03-15 | 2027-10-15
| Mizerka | 969 | 225 | 29.12.2023 15.04.2024
Zadanie "H.LM" | Bolimów - Wiskitki (DW705) | 393 | 225 | 2024-07-01 | 2028-03-15 | 2028-10-15
| Bolimów - Wiskitki (z wyłączeniem CPK) | 3263 | 225 | 2024-06-15
| Wiskitki-Bolimów | 3299.5 | 225 | 2025-01-20
RAZEM |  | 67926.5